## 基本原则
1 | 里面需求标注不可控无法确定是否能接。因为接下来就意味着后续涉及bug修改。而我休假的时间不多了。望能予以尊重
2 | 为方便同步，我会尽可能在工作时间（10:00-18:00）在bug群里沟通需要后端联调的问题。此时间段内接受任何项目相关的沟通。此时的问题必须有人响应。
3 | 七月兼职需当月结。 兼职报酬沿袭七月。8月之内结算。
4 | 先交付生产环境代码以供测试，内部验收后通过后交付原始代码。

## 需求列表
id | 描述 | 解读 | 回复 | 难点 | 预估时间 | 状态
1 | 登陆账号要唯一，验证码不能过于简单 | 与改密码的验证码一致，不包括短信验证 | — | — | 可控 | 完成
2 | 热门可以有更多的分类，比如热门视频，PPT，问卷（区别于试卷）等。问卷相当于量规 （问卷模块只需要提供问卷功能即可）一个特殊的试卷，累计解析生成报告和判分分数 | 只增加问卷热门统计： 问卷应当是第10种元数据。 | 1.创建界面是怎样？ 2.除了在教师首页“热门问卷”，在哪里体现？是否有查看全部入口？ 3.是否参与课程组成1？ 4.学生如何使用 5.教师如何回收 以上问题要有原型支撑，没有原型不做，原型太坑不做。（超出能力） | 创建界面需另写一个，而且极其麻烦 | 核心需求变更： 有可能增加原项目1/4左右的工作量。 是这样的话我做意义不大。（不可控） | 不确定能否做（基本不能做，怕收不住）
3 | 元数据上传不需要判定难度（难度针对单题直接用学生的答题正确率，试卷用学生答题的得分率 得分/总分）（上传时不选难度，默认为中。后续根据做题的实际正确率统计自动变化，20次以上的数据才生效，判断模型和讯给） | 主要是后端的过程。 | 前端取消“难度”录入字段。后端根据正确率自动换算为难度即可 | — | 可控 | 元数据创建已取消“难度字段” 待自测
7 | 上传内容过多的时候，我的元数据/课程要有分类搜索，筛选功能 | 分类理解为按元数据分类 | 没有原型也可以自己实现 | — | 基本可控 | 完成元数据部分，差课程部分
9 | 返回首页的体验优化（和讯给方案，我们改） | 工作量未知 | 工作量未知 | 系统有多处页面是根据前一个页面传参生成的。 各种乱返回。可能做不了 | (低性价比) 有显著不可控因素 | 不确定能否做 没给方案
12 | 课程的创建：树结构里的子节点直接继承父节点（添加根节点后，点击节点文件夹图标时自动打开，再选添加节点按钮后，自动默认好节点，输入节点命名等即可） | 理解为添加兄弟数据结构 | UI框架没有提供类似需求这么丰富的api。 肯定需要重构页面。 不确定能否实现 | 即便实现， 很可能产生较多bug | 基本可控（低性价比） | 未做，待做
14 | 播放器的播放控件要放在正中间（理解为三角按钮在中间） |  | 要改vedio.CSS源码（定制开发）。 或者重新选型 | 难度未知 | 基本可控 | 完成
16 | 跨学科创建课程/组卷（方案1：在元数据/课程上传时，增加分类，可选择指定本科目外的其他学科，但是“我的元数据”和“我的课程”中的分类数据，是有该用户在切换学科后才能显示出来）和讯与武沟通 | 增加一个页面 | 公共资源即跨学科元数据。用户也可以切换 学科身份。 跨学科应用元数据坚决不接受 |  | 核心需求变更 不可控 | （不能做，怕收不住）
17 | 必须写系统日志（已确定日志表要求和字段要求，在系统变量中添加“系统日志”页面） |  | 根据后端传来做，功能不可能超出所给数据的处理范围。 | — | 可控 | 完成
18 | 学生端做题的时候不能出现答案，提交判分 | 去掉看答案模块 | 原则上是在“错题本”旁边再开一个tab按钮。 但是tab下面放什么？（要求原型） | 视乎原型难度和后端接口组织 | 不可控 | 已经去掉了“看答案” 无原型
19 | 评论功能要待商榷 | （目前的评论板块不需要再优化和变更，在系统变量中增加“评论功能开关”默认为关，即可） | 增加“评论开关功能” 根据一个字段来决定是否呈现（一刀切，自己评论的自己也看不了） | — | 可控 | 完成
— | 之前修bug |  | 需给出问题列表（以下是自测出的问题） | 自己做的肯定都会自测 | 未明确时不可控
|  |  | 登录问题沟通 |  |  | 完成

## 用时
10:00-20:00 | 8.9
8.13